## product backlog
| Feature | User Stories | Id US | Priorité
1 | Gestion des utilisateurs | En tant qu'étudiant je veux pouvoir me connecter à mon compte en utilisant la combinaison (e-mail et mot de passe) pour accéder à l’espace étudiant. | 1 | 1000
|  | En tant qu'étudiant je veux pouvoir changer mon mot de passe. | 2 | 800
|  | En tant qu'étudiant je veux pouvoir changer ma photo de profil. | 3 | 700
|  | En tant qu'étudiant je veux pouvoir changer ma biographie. | 4 | 700 | 2.1.4
|  | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir me connecter à mon compte en utilisant e-mail et mot de passe. | 5 | 1000
|  | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir changer mon mot de passe. | 6 | 800
|  | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir ajouter un compte étudiant. | 7 | 900
|  | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir ajouter un compte administrateur. | 8 | 600
|  | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir bloquer temporairement un compte étudiant suite à une méconduite. | 9 | 700
|  | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir supprimer un compte étudiant. | 10 | 600
| Feature | User Stories | Id US | Priorité
2 | Gestion des Clubs | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir créer un club. | 11 | 300 | 1000
|  | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un responsable d'un club. | 12 | 300 | 1000
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir approuver ou refuser un poste. | 13 | 295 | 800
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir surveiller les activités du club | 14 | 280 | 400
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un club | 15 | 270 | 200
|  | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter les activités du club | 16 | 279 | 300
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un membre au club | 17 | 291 | 700
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un membre du club | 18 | 270 | 200
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un nouveau poste dans la rubrique club. | 19 | 290 | 600
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir modifier un nouveau poste dans la rubrique club. | 20 | 288 | 500
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un nouveau poste dans la rubrique club. | 21 | 288 | 500
3 | Gestion des Classes | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir créer une classe. | 23 | 107
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir modifier une classe. | 24 | 106
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un etudiant à une classe. | 25 | 104
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un etudiant d'une classe. | 26 | 103
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer des classes | 27 | 105
|  | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter la liste des étudiants de ma classe. | 28 | 102
|  | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir envoyer des messages aux membres de ma classe. | 29 | 101
| Gestion des publications du tableau d’affichage | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir consulter toutes les publications. | 30
|  | En tant qu’agent, je veux pouvoir consulter une publication. | 31
En tant qu'étudiant, je veux pouvoir recevoir des messages des membres de ma classe.
4 |  | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter une publication dans le tableau d’affichage. | 32 | 120
|  | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir modifier une publication. | 33 | 119
|  | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer une publication. | 34 | 119
|  | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter une publication. | 35 | 118
|  | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter toutes les publications. | 36
|  | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter une publication. | 37
5 | Gestion Forum | En tant qu'étudiant je veux pouvoir publier une question dans le forum. (1)
En tant qu'étudiant je veux pouvoir modifier ma publication sur le forum. (1)
En tant qu'étudiant je veux pouvoir supprimer une publication du forum. (1)
En tant qu'étudiant je veux pouvoir commenter une publication sur le forum. (1)
En tant qu'étudiant je veux pouvoir modifier mon commentaire sur une publication. (1)
En tant qu'étudiant je veux pouvoir supprimer mon commentaire sur une publication. (1)
En tant qu’étudiant je veux pouvoir chercher une question déjà posée sur le forum. (3)
En tant qu’étudiant je veux pouvoir filtrer les publications sur le forum selon le sujet sur lequel j’ai besoin de m’informer. (3)
En tant qu'étudiant je veux pouvoir voter à la réponse que je trouve la plus pertinente sur une publication. (4)
En tant qu'étudiant je veux pouvoir signaler une publication ou un commentaire que je trouve offensif ou incitant à la haine. (2)
En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir surveiller les publications du forum. (2)
En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer une publication du forum en cas de violation des politiques et réglementations de la plateforme. (2)
En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir traiter les signalements des commentaires et des publications sur le forum. (2)
6 | Gestion des propositions de stage et d’emploi | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir consulter toutes les publications.
En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir consulter une publication.
En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter une proposition de stage ou d’emploi.
En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir modifier une proposition de stage ou d’emploi.
En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer une proposition de stage ou d’emploi.
En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter toutes les offres d'emploi.
En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter une offre d'emploi
7 | Gestion des documents du centre de partage | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir ajouter un document. | 51 | 500
|  | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir telecharger un document. | 52 | 200
|  | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter la liste des documents. | 53 | 400
|  | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir afficher un document. | 54 | 300
|  | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir consulter tous les documents. | 55 | 400
|  | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un document. | 56 | 500
|  | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un document. | 57 | 100

## sprint backlog
id Module | Modules | id US | User Story | id Task | Task | Estimation (heure) | Responsable
1 | Gestion des utilisateurs | 2022-01-01 | En tant qu'étudiant je veux pouvoir me connecter à mon compte en utilisant la combinaison (e-mail et mot de passe) pour accéder à l’espace étudiant. | 1.1.1 | Création du table User dans la base de données | 1 | Malek
|  |  |  | 1.1.2 | Création du controleur StudentController.php | 0.30
|  |  |  | 1.1.3 | Création du controleur SecurityController.php pour l'authentification | 1.30
|  |  |  | 1.1.4 | Ajouter un provider pour l'authentification dans la fichier Security.yaml | 2
|  |  |  | 1.1.5 | Vérifier si les champs d'authentification existent dans la base de données | 0
|  | 2022-02-01 | En tant qu'étudiant je veux pouvoir changer mon mot de passe. | 1.2.1 | Création du controleur CompteController.php | 1
|  |  |  | 1.2.2 | Appeler la méthode update | 0.15
|  |  |  | 1.2.3 | Tester la mise à jour | 0.15
|  | 2022-03-01 | En tant qu'étudiant je veux pouvoir changer ma photo de profil | 1.3.1 | Appeler la méthode update du controleur CompteController.php | 0.30
|  |  |  | 1.3.2 | Sélectionner une nouvelle photo | 0.15
|  |  |  | 1.3.3 | Tester la mise à jour | 0.15
|  | 2022-04-01 | En tant qu'étudiant je veux pouvoir changer ma biographie | 1.4.1 | Appeler la méthode update du controleur CompteController.php | 0.30
|  |  |  | 1.4.2 | Faire la mise à jour de la biographie | 0.25
|  |  |  | 1.4.3 | Tester la mise à jour | 0.15
|  | 2022-05-01 | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir me connecter à mon compte en utilisant e-mail et mot de passe. | 1.5.1 | Appeler la table User de la base de données | 0
|  |  |  | 1.5.2 | Création du controleur AdminController.php | 1
|  |  |  | 1.5.3 | Création du controleur SecurityController.php pour l'authentification | 0.30
|  |  |  | 1.5.4 | Ajouter un provider pour l'authentification dans la fichier Security.yaml | 2
|  |  |  | 1.5.5 | Vérifier si les champs d'authentification existent dans la base de données | 0.15
|  | 2022-06-01 | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir changer mon mot de passe. | 1.6.1 | Appeler la méthode update du controleur CompteController.php | 0.30
|  |  |  | 1.6.2 | Sélectionner une nouvelle photo | 0.15
|  |  |  | 1.6.3 | Tester la mise à jour | 0.15
|  | 2022-07-01 | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir ajouter un compte étudiant. | 1.7.1 | Gérer les roles des utilisateurs (ROLE_ADMIN) | 1
|  |  |  | 1.7.2 | Ajouter la méthode add() dans le controleur StudentController.php | 0.15
|  |  |  | 1.7.3 | Appeler la méthode add() dans la vue Student/affiche.html.twig | 0.15
|  |  |  | 1.7.4 | Tester l'ajout | 0.15
|  | 2022-08-01 | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir ajouter un compte administrateur | 1.8.1 | Vérifier le role de l'utilisateur | 0.30
|  |  |  | 1.8.2 | Ajouter la méthode add() dans le controleur AdminController.php | 0.15
|  |  |  | 1.8.3 | Appeler la méthode add() dans la vue Admin/affiche.html.twig | 0.15
|  |  |  | 1.8.4 | Tester l'ajout | 0.15
|  | 2022-09-01 | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir bloquer temporairement un compte étudiant suite à une méconduite. | 1.9.1 | Appeler la méthode update de la StudentController.php | 0.25
|  |  |  | 1.9.2 | Modifier le chaps isBannd et banDuration | 0.15
|  |  |  | 1.9.3 | Désactiver le compte du student | 1
|  | 2022-10-01 | En tant qu'agent de scolarité je veux pouvoir supprimer un compte étudiant. | 1.10.1 | Vérifier le role de l'utilisateur | 0.30
|  |  |  | 1.10.2 | Ajouter la méthode delete() dans le controleur StudentController.php | 0.25
|  |  |  | 1.10.3 | Appeler la méthode delete() dans la vue Student/delete.html.twig | 0.25
|  |  |  | 1.10.4 | Tester la suppression | 0.15
2 | Gestion des clubs | 2022-01-02 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir créer un club. En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un responsable d'un club. | 2.1.1 | Generation de l'entité Club.php | 0.25 | Anas
|  |  |  | 2.1.2 | Géneration du controleur ClubController.php | 0
|  |  |  | 2.1.3 | Géneration de form ClubType.php | 0.25
|  |  |  | 2.1.4 | Developpement de Addclub() et DisplayClub() | 0.5
|  |  |  | 2.1.5 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes | 0.25
|  |  |  | 2.1.6 | Integration du template | 0.5
|  |  |  | 2.1.7 | Test | 0.1
|  | 2022-02-02 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un club | 2.2.1 | Developpement de Deleteclub() dans ClubController.php | 0.25
|  |  |  | 2.2.2 | Modification des fichiers html.twig | 0.25
|  |  |  | 2.2.3 | Test | 0.1
|  | 2022-03-02 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir surveiller les activités du club | 2.3.1 | Generation de l'entité ClubPub.php | 0.25
|  |  |  | 2.3.2 | Géneration du controleur ClubPubController.php | 0
|  |  |  | 2.3.3 | Géneration de form ClubPubType.php | 0.25
|  |  |  | 2.3.4 | Developpement de DisplayClubPub() | 0.25
|  |  |  | 2.3.5 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le backoffice | 0.5
|  |  |  | 2.3.6 | Integration du template | 0.5
|  |  |  | 2.3.7 | Test | 0.1
|  | 2022-04-02 | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter les activités du club | 2.4.1 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le frontoffice | 0.5
|  |  |  | 2.4.2 | Integration du template | 0.5
|  |  |  | 2.4.3 | Test | 0.1
|  | 2022-05-02 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.5.1 | Developpement de AddClubPub() | 0.25
|  |  |  | 2.5.2 | Modification de DisplayClubPub() | 0.25
|  |  |  | 2.5.3 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le frontoffice | 0.5
|  |  |  | 2.5.4 | Integration du template | 0.5
|  |  |  | 2.5.5 | Test | 0.1
|  | 2022-06-02 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir modifier un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.6.1 | Developpement de UpdateClubPub() | 0.25
|  |  |  | 2.6.2 | Modification de DisplayClubPub() | 0.25
|  |  |  | 2.6.3 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le frontoffice | 0.5
|  |  |  | 2.6.4 | Integration du template | 0.5
|  |  |  | 2.6.5 | Test | 0.1
|  | 2022-07-02 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir approuver ou refuser un poste. | 2.7.1 | Modification de AddClubPub() | 0.25
|  |  |  | 2.7.2 | Developpement de PubControl() | 1
|  |  |  | 2.7.3 | Creation de html.twig l'ajout des routes pour le Backoffice | 0.25
|  |  |  | 2.7.4 | Modification des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le Backoffice | 0.25
|  |  |  | 2.7.5 | Test | 0.1
|  | 2022-08-02 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.8.1 | Developpement de DeleteClubPub() | 0.2
|  |  |  | 2.8.2 | Modification de DisplayClubPub() | 0.2
|  |  |  | 2.8.3 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le frontoffice | 0.2
|  |  |  | 2.8.4 | Integration du template | 0.5
|  |  |  | 2.8.5 | Test | 0.1
3 | Gestion des classes | 2022-01-03 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir créer une classe. | 3.1 1 | Créer table Classe | 0.5 | Aziz
|  |  |  | 3.1 2 | Creation de controleur ClasseController.php | 0
|  |  |  | 3.1 3 | Implementer ajouteClasse() | 0.5
|  |  |  | 3.1.4 | Appeller la methode ajouteClasse() dans la vue | 0.2
|  |  |  | 3.1.5 | Tester la methode. | 0.1
|  | 2022-02-03 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir modifier une classe. | 3.2.1 | Implementer la methode modifClasse.php dans le controller ClasseController | 1
|  |  |  | 3.2.2 | Appeller la methode dans la vue | 0.25
|  |  |  | 3.2.3 | Test la methode | 0.25
|  | 2022-03-03 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un etudiant à une classe. | 3.3.1 | Implementer la methode ajoutEtudiant() dans la ClasseController | 0.5
|  |  |  | 3.3.2 | Appeller la methode dans la vue | 0.25
|  |  |  | 3.3.3 | Tester | 0.25
|  | 2022-04-03 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un etudiant d'une classe. | 3.4.1 | Implementer la methode suppEtudiant() | 0.5
|  |  |  | 3.4.2 | Appeller la methode dans la vue | 0.25
|  |  |  | 3.4.3 | Tester | 0.25
|  | 2022-05-03 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer des classes | 3.5.1 | Implementer la methode suppClasse() | 0.5
|  |  |  | 3.5.2 | Appeller la methode dans la vue | 0.25
|  |  |  | 3.5.3 | Tester | 0.25
|  | 2022-06-03 | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter la liste des étudiants de ma classe. | 3.6.1 | Implemneter la methode showClassmates() | 0.5
|  |  |  | 3.6.2 | Appeller la methode dans la vue | 0.2
|  |  |  | 3.6.3 | Tester la methode | 0.25
|  | 2022-07-03 | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir envoyer des messages aux membres de ma classe. | 3.7.1 | Implementer la methode Messages() | 2
|  |  |  | 3.7.2 | Appeller la methode dans la vue | 0.25
|  |  |  | 3.7.3 | Tester la methode | 0.5
4 | Gestion des publications | 2022-01-04 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter une publication dans le tableau d’affichage. | 4.1.1 | Création du Controller PublicationNews | 0 | Eslem
|  |  |  | 4.1.2 | Implementer la methode addPublicationNews() | 0.10
|  |  |  | 4.1.3 | appeler la methode addPublicationNews dans la vue allPublicationNews | 0.30
|  |  |  | 4.1.4 | Générer formulaire PublicationNewsFormType() | 0.15
|  |  |  | 4.1.5 | Tester la methode addPublicationNews | 0.10
|  | 2022-02-04 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir modifier une publication. | 4.2.1 | Implementer la methode updatePublicationNews() | 0.30
|  |  |  | 4.2.2 | appeler la methode updatePublicationNews() dans la vue allPublicationNews | 0.15
|  |  |  | 4.2.3 | Tester la methode updatePublicationNews | 0.10
|  | 2022-03-04 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer une publication. | 4.3.1 | Implementer la methode deletePublicationNews() | 0.30
|  |  |  | 4.3.2 | Appeler la methode deletePublicationNews() dans la vue allPublicationNews | 0.15
|  |  |  | 4.3.3 | Tester la methode deletePublicationNews() | 0.10
|  | 2022-04-04 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir consulter toutes les publications. | 4.4.1 | Implementer la methode allPublicationNews() | 0.30
|  |  |  | 4.4.2 | appeler la methode allPublicationNews dans la vue allPublicationNews | 0.15
|  |  |  | 4.4.3 | Tester la methode allPublicationNews() | 0.10
|  | 2022-05-04 | En tant qu’agent, je veux pouvoir consulter une publication. | 4.5.1 | Implementer la methode onePublicationNews() | 0.30
|  |  |  | 4.5.2 | Appeler la methode onePublicationNews() dans la vue allPublicationNews | 0.15
|  |  |  | 4.5.3 | Tester la methode onePublicationNews() | 0.10
|  | 2022-06-04 | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter toutes les publications. | 4.6.1 | Implementer la methode allPublicationNews() | 0.30
|  |  |  | 4.6.2 | appeler la methode allPublicationNews dans la vue allPublicationNews | 0.15
|  |  |  | 4.6.3 | Tester la methode allPublicationNews() | 0.10
|  | 2022-07-04 | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter une publication. | 4.7.1 | Implementer la methode onePublicationNews() | 0.30
|  |  |  | 4.7.2 | Appeler la methode onePublicationNews() dans la vue allPublicationNews | 0.15
|  |  |  | 4.7.3 | Tester la methode onePublicationNews() | 0.15
5 | Gestion du forum | 2022-01-05 | "En tant qu'étudiant je veux pouvoir publier une question dans le forum. (1)" | 5.1.1 | Implementer la methode addThread() | 0.3 | Oussema
|  |  |  | 5.1.2 | Appeler la methode addThread() | 0.15
|  |  |  | 5.1.3 | Tester la methode addThread() | 0.10
|  | 2022-02-05 | "En tant qu'étudiant je veux pouvoir modifier ma publication sur le forum. (1) " | 5.2.1 | Implementer la methode updateThread() | 0.3
|  |  |  | 5.2.2 | Appeler la methode updateThread() | 0.15
|  |  |  | 5.2.3 | Tester la methode updateThread() | 0.10
|  | 2022-03-05 | "En tant qu'étudiant je veux pouvoir supprimer une publication du forum. (1)" | 5.3.1 | Implementer la methode deleteThread() | 0.3
|  |  |  | 5.3.2 | Appeler la methode deleteThread() | 0.15
|  |  |  | 5.3.3 | Tester la methode deleteThread() | 0.10
|  | 2022-04-05 | "En tant qu'étudiant je veux pouvoir commenter une publication sur le forum. (1)" | 5.4.1 | Implementer la methode addReponse() | 0.3
|  |  |  | 5.4.2 | Appeler la methode addReponse() | 0.15
|  |  |  | 5.4.3 | Tester la methode addReponse() | 0.10
|  | 2022-05-05 | "En tant qu'étudiant je veux pouvoir modifier mon commentaire sur une publication. (1)" | 5.5.1 | Implementer la methode updateReponse() | 0.3
|  |  |  | 5.5.2 | Appeler la methode updateReponse() | 0.15
|  |  |  | 5.5.3 | Tester la methode updateReponse() | 0.10
|  | 2022-06-05 | "En tant qu'étudiant je veux pouvoir supprimer mon commentaire sur une publication. (1)" | 5.6.1 | Implementer la methode deleteReponse() | 0.3
|  |  |  | 5.6.2 | Appeler la methode deleteReponse() | 0.15
|  |  |  | 5.6.3 | Tester la methode deleteReponse() | 0.10
|  | 2022-07-05 | "En tant qu’étudiant je veux pouvoir chercher une question déjà posée sur le forum. (3)" | 5.7.1 | Implementer la methode searchThread() | 0.3
|  |  |  | 5.7.2 | Appeler la methode searchThread() | 0.15
|  |  |  | 5.7.3 | Tester la methode searchThread() | 0.10
|  | 2022-08-05 | En tant qu’étudiant je veux pouvoir filtrer les publications sur le forum selon le sujet sur lequel j’ai besoin de m’informer. (3) | 5.8.1 | Implementer la methode filterThread() | 0.3
|  |  |  | 5.8.2 | Appeler la methode filterThread() | 0.15
|  |  |  | 5.8.3 | Tester la methode filterThread() | 0.10
|  | 2022-09-05 | "En tant qu'étudiant je veux pouvoir voter à la réponse que je trouve la plus pertinente sur une publication. (4)" | 5.9.1 | Implementer la methode likeReponse() | 0.3
|  |  |  | 5.9.2 | Appeler la methode likeReponse() | 0.15
|  |  |  | 5.9.3 | Tester la methode likeReponse() | 0.10
|  | 2022-10-05 | "En tant qu'étudiant je veux pouvoir signaler une publication ou un commentaire que je trouve offensif ou incitant à la haine. (2)" | 5.10.1 | Implementer les methodes reportReponse() and reportReponse() | 1
|  |  |  | 5.10.2 | Appeler les methodes reportReponse() and reportReponse() | 0.3
|  |  |  | 5.10.3 | Tester les methodes reportReponse() and reportReponse() | 0.20
|  | 2022-11-05 | "En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir surveiller les publications du forum. (2)" | 5.11.1 | Implementer la methode displayAllThreads() | 0.3
|  |  |  | 5.11.2 | Appeler la methode displayAllThreads() | 0.15
|  |  |  | 5.11.3 | Tester la methode displayAllThreads() | 0.10
|  | 2022-12-05 | "En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer une publication du forum en cas de violation des politiques et réglementations de la plateforme. (2)" | 5.12.1 | Implementer la methode deleteThread() | 0.3
|  |  |  | 5.12.2 | Appeler la methode deleteThread() | 0.15
|  |  |  | 5.12.3 | Tester la methode deleteThread() | 0.10
|  | 5.13 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir traiter les signalements des commentaires et des publications sur le forum. (2) | 5.13.1 | Implementer la methode treatReports() | 0.3
|  |  |  | 5.13.2 | Appeler la methode treatReports() | 0.15
|  |  |  | 5.13.3 | Tester la methode treatReports() | 0.10
6 | Gestion des offres d’emploi | 2022-01-06 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir consulter toutes les offres d'emploi. | 6.1.1 | Créer le controleur EmploiController | 0 | Eslem
|  |  |  | 6.1.2 | Implementer la methode allEmploi() | 0.10
|  |  |  | 6.1.3 | appeler la methode allEmploi() dans la vue allEmploi | 0.30
|  |  |  | 6.1.4 | Tester la methode allEmploi() | 0.15
|  | 2022-02-06 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir consulter une offre d'emploi | 6.2.1 | Implementer la methode oneEmploi() | 0.10
|  |  |  | 6.2.2 | Appeler la methode oneEmploi() dans la vue allEmploi | 0.30
|  |  |  | 6.2.3 | Tester la methode oneEmploi() | 0.15
|  | 2022-03-06 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter une offre de stage ou d’emploi. | 6.3.1 | Implementer la methode addEmploi() | 0.10
|  |  |  | 6.3.2 | appeler la methode addemploi dans la vue allEmploi | 0.30
|  |  |  | 6.3.3 | Tester la methode addEmploi() | 0.15
|  | 2022-04-06 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir modifier une offre de stage ou d’emploi. | 6.4.1 | Implementer la methode updateEmploi() | 0.10
|  |  |  | 6.4.2 | appeler la methode updateEmploi() dans la vue allEmploi | 0.30
|  |  |  | 6.4.3 | Tester la methode updateEmploi() | 0.15
|  | 2022-05-06 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer une offre de stage ou d’emploi. | 6.5.1 | Implementer la methode deleteEmploi() | 0.10
|  |  |  | 6.5.2 | Appeler la methode deleteEmploi() dans la vue allEmploi | 0.30
|  |  |  | 6.5.3 | Tester la methode deletePublicationNews() | 0.15
|  | 2022-06-06 | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter toutes les offres d'emploi. | 6.6.1 | Implementer la methode allEmploi() | 0.10
|  |  |  | 6.6.2 | appeler la methode allEmploi() dans la vue allEmploi | 0.30
|  |  |  | 6.6.3 | Tester la methode allEmploi() | 0.15
|  | 2022-07-06 | En tant qu’étudiant, je veux pouvoir consulter une offre d'emploi | 6.7.1 | Implementer la methode oneEmploi() | 0.10
|  |  |  | 6.7.2 | Appeler la methode oneEmploi() dans la vue allEmploi | 0.30
|  |  |  | 6.7.3 | Tester la methode oneEmploi() | 0.15
7 | Gestion des documents | 2022-01-07 | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir ajouter un document. | 7.1.1 | Générer les entités Matiere et entité Document​ | 0 | Meriam
|  |  |  | 7.1.2 | Générer controleur matiere MatiereController.php​ | 0
|  |  |  | 7.1.3 | Implémenter le CRUD de l'entité Matiere​ | 2
|  |  |  | 7.1.4 | Générer controleur document DocumentController.php​ | 0
|  |  |  | 7.1.5 | Générer le formulaire DocumentType.php​ | 0.5
|  |  |  | 7.1.6 | Implémenter la fonction ajoutDocument(), lui créer une route et la nommer​ | 0.5
|  |  |  | 7.1.7 | Créer la vue ajoutDocument.html.twig à retouner et appeler la route de la fonction ajoutDocument()​ | 0.5
|  |  |  | 7.1.8 | Tester le résultat | 0.25
|  | 2022-02-07 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir télécharger un document. | 7.2.1 | Ajouter de l'attribut "type" à l'entité Document​ | 0.25
|  |  |  | 7.2.2 | Tester le résultat | 0.25
|  | 7.3 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir consulter la liste des documents. | 7.3.1 | Implémenter la fonction listDocument() dans DocumentController.php​ | 0.5
|  |  |  | 7.3.2 | Créer les vues listDocumentEtudiant.html.twig et listDocumentAgent.html.twig à retourner​ | 1
|  |  |  | 7.3.3 | Tester le résultat | 0.25
|  | 2022-04-07 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir supprimer un document | 7.4.1 | Implémenter la fonction suppDocument() dans DocumentController.php et lui créer une route | 0.5
|  |  |  | 7.4.2 | Créer la vue suppDocument.html.twig à retourner et appeler le nom de la route de la fonction suppDocument() | 0.5
|  |  |  | 7.4.3 | Tester le résultat | 0.25